## Avance de obra
3er TRIMESTRE 2020
Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
FOLIO MIDS | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DESCRIPCION DE OBRA Y UBICACIÓN | MODALIDAD DE EJECUCION | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE FISICO |  |  | BENEFICIADOS |  | CUENTA CON COMITÉ DE OBRA
[5 empty] | APROBADO | EJERCIDO | SALDO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | % AVANCE | HABITANTES | VIVIENDAS
117953 | Tingambato | Tingambato | Rehabilitación de linea de drenaje sanitario en 4ta. cuadra de calle Reforma del barrio 1° de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán. | CONTRATO | 180883.31 | 164763.3 | 16120.01 | pza | 1 | 100% | 450 | 115 | SI
122895 | Tingambato | Tingambato | Construcción de Pavimento Hidráulico en 5ta. cuadra de calle Niños Héroes del barrio 1° de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán. | CONTRATO | 416123.51 | 415014.46 | 1109.05 | pza | 1 | 100% | 600 | 150 | SI
123075 | Tingambato | Tingambato | Rehabilitación de Pavimento hidráulico en calles de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán. | CONTRATO | 455395.33 | 455395.33 | 0 | pza | 1 | 100% | 600 | 150 | SI
124078 | Tingambato | Tingambato | Aula didactica en jardin de niños Octavio Paz " de la colonia el Molinito de la cabecera municipal Tingambato Michoacán. | CONTRATO | 454765.9 | 454763.95 | 1.95 | pza | 1 | 100% | 40 | 40 | SI
123393 | Tingambato | Tingambato | Bacheo en carretera Tingambato - El Panteón de Tingambato. | CONTRATO | 164661.5 | 162942.87 | 1718.63 | pza | 1 | 100% | 200 | 50 | SI
124795 | Tingambato | La Escondida | Linea de drenaje pluvial en calle Miguel Hidalgo poniente esquina con calle Francisco I. Madero de la localidad de la Escondida del municipio de Tingambato, Michoacán. | ADMINISTRACIÓN | 173101.13 | 172623.28 | 477.85 | pza | 1 | 100% | 150 | 30 | SI
124989 | Tingambato | Tingambato | Construcción de sanitarios en el Centro de Capacitación Musical de Tingambato, Michoacán. | CONTRATO | 448726.31 | 448702.04 | 24.27 | pza | 1 | 100% | 70 | 50 | SI
125211 | Tingambato | Tingambato | Rehabilitación de línea de drenaje sanitario en 5ta. Y 6ta. Cuadra de calle Independencia del barrio primero de Tingambato, Michoacán. | ADMINISTRACIÓN | 254865.8 | 334357.37 | -79491.57 | pza | 1 | 100% | 350 | 80 | SI
126441 | Tingambato | Paranguitiro | Construcción de barda perimetral de la escuela primaria Héroe de Nacozari de la localidad de Paranguitiro, municipio de Tingambato, Michoacán. | CONTRATO | 289132.46 | 360801.61 | -71669.15 | pza | 1 | 100% | 150 | 40 | SI
| Tingambato | Tingambato | Ampliación de Línea de Energía Electrica en calle prolongación Benito Juárez, barrio primero, del municipio de Tingambato, Michoacán. | CONTRATO | 31789.45 | 31789.45 | 0 | pza | 1 | 100% | 100 | 18 | SI
| Tingambato | Tingambato | Rehabilitación de Línea de drenaje sanitario en andador Joaquiniquil de la colonia Fuentes del Pedregal del barrio 4to. de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán. | ADMINISTRACIÓN | 112758.46 | 70000 | 42758.46 | pza | 1 | 60% | 160 | 30 | SI