## Avance de obra
1er TRIMESTRE 2021
Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
FOLIO MIDS | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DESCRIPCION DE OBRA Y UBICACIÓN | MODALIDAD DE EJECUCION | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE FISICO |  |  | BENEFICIADOS |  | CUENTA CON COMITÉ DE OBRA
[5 empty] | APROBADO | EJERCIDO | SALDO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | % AVANCE | HABITANTES | VIVIENDAS
| Tingambato | Angachuén | Construcción de salón de usos múltiples en la localidad de Angachuén, municipio de Tingambato, Michoacán. | CONTRATO | 285738.92 | 140000 | 145738.92 | pza | 1 | 30% | 600 | 180
| Tingambato | Angachuén | Pavimento hidráulico en cerrada de Villanueva de la colonia San Francisco de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán. | CONTRATO | 663578.97 | 460000 | 203578.97 | pza | 1 | 90% | 100 | 25
| Tingambato | Angachuén | Rehabilitación de Linea de Agua Potable, tomas domiciliarias, descargas de drenaje sanitario en calle Guerrero del barrio 4to. de Tingambato, Michoacán. | CONTRATO | 165780.9 | 130000 | 35780.9 | pza | 1 | 80% | 150 | 35