## Avance de obra
3er TRIMESTRE 2021
Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
FOLIO MIDS | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DESCRIPCION DE OBRA Y UBICACIÓN | MODALIDAD DE EJECUCION | PRESUPUESTO |  |  | AVANCE FISICO |  |  | BENEFICIADOS |  | CUENTA CON COMITÉ DE OBRA
[5 empty] | APROBADO | EJERCIDO | SALDO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | % AVANCE | HABITANTES | VIVIENDAS
169171 | Tingambato | Angachuén | Construcción de salón de usos múltiples en la localidad de Angachuén, municipio de Tingambato, Michoacán. | ADMINISTRACIÓN | 285738.92 | 285738.92 | 0 | pza | 1 | 100% | 600 | 180 | si
169537 | Tingambato | Tingambato | Pavimento hidráulico en cerrada de Villanueva de la colonia San Francisco de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán. | CONTRATO | 663578.97 | 659757.77 | 3821.2 | pza | 1 | 100% | 100 | 25 | si
170848 | Tingambato | Tingambato | Rehabilitación de Linea de Agua Potable, tomas domiciliarias, descargas de drenaje sanitario en calle Guerrero del barrio 4to. de Tingambato, Michoacán. | ADMINISTRACIÓN | 165780.9 | 150677.24 | 15103.66 | pza | 1 | 100% | 150 | 35 | si
172379 | Tingambato | Tingambato | Construcción de Red de drenaje Sanitario en col. San Juan del barrio 3ro. | CONTRATO | 694402.28 | 347000 | 347402.28 | ml | 683 | 80% | 260 | 65
171898 | Tingambato | Tingambato | Construcción de Techumbre Metálica y Rehabilitación de Cancha de Basquetbol en la colonia San Francisco de la Cabecera Municipal de Tingambato, Michoacán. | CONTRATO | 1848486.78 | 925000 | 923486.78 | m2 | 490 | 100% | 800 | 250 | si
169636 | Tingambato | Tingambato | Pavimento hidráulico en 3ra. cuadra de calle Guerrero de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán. | CONTRATO | 583345.74 | 583345.74 | 0 | m2 | 385.21 | 100% | 250 | 60 | si
170980 | Tingambato | Tingambato | Rehabilitación de servicios Hidro-Sanitarios en cerrada de Villanueva de la colonia San Francisco, barrio 1ro. de Tingambato, Michoacán. | ADMINISTRACIÓN | 146266.57 | 12414.81 | 133851.76 | ml | 173.48 | 100% | 125 | 28 | si
171078 | Tingambato | Tingambato | Rehabilitación de servicios Hidro-Sanitarios en 3ra. cuadra de calle Guerrero del barrio 4to. de Tingambato, Michoacán. | ADMINISTRACIÓN | 130757.97 | 128378.89 | 2379.08 | ml | 169.25 | 100% | 100 | 22 | si
172108 | Tingambato | Tingambato | Pavimento Hidraulico en calles de la conejera en la colonia San Francisco de la cabecera municipal de Tingambato, Michoacán. | ADMINISTRACIÓN | 220666.44 | 228363.3 | -7696.86 | m2 | 264.84 | 95% | 50 | 10 | si
172037 | Tingambato | Tingambato | Ampliación de Linea de Agua Potable en colonia Cuperacua del barrio 2do. De la cabecera municipal de Tingambato Michoacán. | ADMINISTRACIÓN | 193770.46 | 198941.25 | -5170.79 | ml | 357.33 | 95% | 180 | 36 | si